## Sheet1
No | Task | Tanggal Mulai | Target Selesai | Tanggal Selesai | Nama developer | Status | Ket Status
1. | Analis Dataset | 28-9-2022 | 29-10-2022 | 28-9-2022 | Nizar Baihaqi | Done | On Going
2. | Preprocessing Dataset Part 1 | 11-10-2022 | 12-10-2022 | 12-10-2022 | Nizar Baihaqi | Done | Waiting
3. | Modelling menggunakan Algoritma CNN Part 1 | 12-10-2022 | 13-10-2022 |  | Nizar Baihaqi | On Going | Done
4. | Evaluasi Model CNN 1 | 12-10-2023 | 13-10-2023 |  | Nizar Baihaqi | On Going
5. | Modelling menggunakan Algoritma CNN Part 2 |  |  |  | Nizar Baihaqi | On Going
6. | Evaluasi Model CNN 2 |  |  |  | Nizar Baihaqi | On Going
7. | Preprocessing Dataset Part 2 (Balancing Class) |  |  |  | Nizar Baihaqi | Waiting
8. | Modelling CNN dengan Oversampling Data |  |  |  | Nizar Baihaqi | Waiting
9. | Development Front-End Web |  |  |  | Nizar Baihaqi | Waiting
10. | Configurasi Flask |  |  |  | Nizar Baihaqi | Waiting
11. | Development Back-End Web |  |  |  | Nizar Baihaqi | Waiting
12. | Deployment |  |  |  | Nizar Baihaqi | Waiting
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.