## Sheet1
No | Task | Tanggal Mulai | Target Selesai | Tanggal Selesai | Nama developer | Status | Ket Status
1. | Analis Dataset | 28-9-2022 | 29-10-2022 | 28-9-2022 | Nizar Baihaqi | Done | On Going
2. | Preprocessing Dataset Part 1 | 11-10-2022 | 12-10-2022 | 12-10-2022 | Nizar Baihaqi | Done | Waiting
3. | Modelling menggunakan Algoritma CNN Part 1 | 12-10-2022 | 13-10-2022 | 13-10-2022 | Nizar Baihaqi | Done | Done
4. | Evaluasi Model CNN 1 | 12-10-2022 | 13-10-2023 | 13-10-2023 | Nizar Baihaqi | Done
5. | Modelling menggunakan Algoritma CNN Part 2 | 01-11-2022 | 03-11-2022 | 03-11-2022 | Nizar Baihaqi | Done
6. | Evaluasi Model CNN 2 | 01-11-2022 | 03-11-2022 | 03-11-2022 | Nizar Baihaqi | Done
7. | Preprocessing Dataset Part 2 | 16-11-2022 | 17-12-2022 | 17-12-2022 | Nizar Baihaqi | Done
8. | Modelling Menggunakan Transfer Learning | 29-11-2022 | 01-12-2022 | 01-12-2022 | Nizar Baihaqi | Done
9. | Development Front-End Web | 13-12-2022 | 15-12-2022 | 15-12-2022 | Nizar Baihaqi | Done
10. | Configurasi Flask | 13-12-2022 | 15-12-2022 | 15-12-2022 | Nizar Baihaqi | Done
11. | Development Back-End Web | 13-12-2022 | 15-12-2022 | 15-12-2022 | Nizar Baihaqi | Done
12. | Deployment | 13-12-2022 | 15-12-2022 | 15-12-2022 | Nizar Baihaqi | Done
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.